- Приложение 2

к Национальной программе демографической безопасности Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы

Мероприятия по укреплению здоровья населения и

увеличению ожидаемой продолжительности жизни

| Наименование мероприятий | Сроки выпол-нения, годы | Источники финансирования | Объемы финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 |  | 2013 | 2014 |  | 2015 |  |  |  |
| Улучшение репродуктивного здоровья населения, охрана материнства и детства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Профилактика, ранняя диагностика нарушений состояния здоровья у детей и подростков, профилактика социальных девиаций, предупреждение смертности детей от внешних причин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. создание социальной рекламы, направленной на профилактику травматизма, суицидальных действий, обучение оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях | 2011 –2015 | республиканский бюджет, внебюджетные средства | 300,0 | – | – |  | 200,0 | – |  | 100,0 |  |  | Минздрав, МЧС, МВД, Минспорт, Минобразование, Мининформ, международные организации (с согласия) |
| 1.2. разработка Национальной стратегии сохранения и укрепления здоровья детей и подростков | 2012 | республиканский бюджет | – | – | – |  | – | – |  | – |  |  | Минздрав, международные организации (с согласия) |
| 1.3. развитие сети специализированных центров, дружественных подросткам, в целях формирования навыков здорового образа жизни, безопасного репродуктивного поведения | 2011 –2014 | республиканский бюджет | 500,0 | 200,0 | 200,0 |  | 50,0 | 50,0 |  | – |  |  | Минздрав, международные организации (с согласия) |
| 1.4. проведение профилактической работы по раннему выявлению заболеваний у детей и подростков | 2011 –2015 | республиканский бюджет | 2 645,0 | 400,0 | 450,0 |  | 450,0 | 405,0 |  | 940,0 |  |  | Минздрав, облисполкомы, Минский гор-исполком, международные организации (с согласия) |
|  |  | местные бюджеты | 150,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  |  | облисполкомы, Минский горисполком |
| 1.5. разработка перечня медицинских показаний и противопоказаний к профессионально-техническому образованию и профессиональной подготовке лиц с особенностями психофизич- еcкого развития по пе- речню специальностей, квалификаций, разработанному Министерством образования | 2011 –2012 | республиканский бюджет | 400,0 | 200,0 | 200,0 |  | – | – |  | – |  |  | Минздрав, Минобразование |
| 2. Внедрение новых форм медицинского обслуживания женщин репродуктивного возраста, обеспечение профилактики неблагоприятных исходов беременности и родов для матери и плода | 2012 – 2015 | республиканский бюджет | 14 589,4 | – | 2 436,3 |  | 4 027,0 | 3 526,1 |  | 4 600,0 |  |  | Минздрав |
| 3. Совершенствование оказания медицинской помощи новорожденным, в том числе путем внедрения новых технологий выхаживания, хирургического и нейрохирургического лечения | 2011 – 2015 | республиканский бюджет | 48 418,3 | 2 544,3 | 24 421,7 |  | 10 594,1 | 6 644,1 |  | 4 214,1 |  |  | Минздрав |
|  |  | местные бюджеты | 750,0 | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 |  |  | облисполкомы, Минский горисполком |
| 4. Развитие сети специализированной медицинской помощи детям (по урологическому, неврологическому, эндокринологическому, сурдологическому и другим профилям) | 2011 – 2015 | республиканский бюджет | 16 703,0 | 120,0 | 340,0 |  | 2 896,0 | 5 691,0 |  | 7 656,0 |  |  | Минздрав |
|  |  | местные бюджеты | 8 229,0 | 540,0 | 2 521,0 |  | 1 731,0 | 1 731,0 |  | 1 706,0 |  |  | облисполкомы, Минский горисполком |
| 5. Профилактика нарушений осанки, зрения, обмена веществ у учащихся учреждений общего среднего образования | 2012 | республиканский бюджет | 150,0 | – | 150,0 |  | – | – |  | – |  |  | Минздрав |
| 6. Внедрение новых методов диагностики и лечения женского и мужского бесплодия | 2011 – 2015 | -”- | 500,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | -”- |
| 7. Предоставление в государственных организациях здравоохранения возможности бесплатного проведения подсадки эмбрионов в случае отрицательного исхода двух предыдущих циклов | 2011 – 2015 | республиканский бюджет |  | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  | Минздрав |
| Снижение уровня общей смертности населения, особенно по предотвратимым причинам, увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Разработка и реализация комплексных лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий на основе результатов проводимых исследований заболеваемости населения, связанной с влиянием факторов риска | 2012 – 2015 | республиканский бюджет | 6 630,0 | – | 1 560,0 | 1 560,0 |  | 1 860,0 |  | 1 650,0 |  | Минздрав, НАН Беларуси, Минтруда и соцзащиты, Мининформ, общественные объединения |  |
| 9. Обучение детей и учащейся молодежи навыкам здорового образа жизни в целях профилактики социально опасных заболеваний, преодоления стрессовых ситуаций | 2011 –2015 | республиканский бюджет, внебюджетные средства | – | – | – | – |  | – |  | – |  | Минобразование, Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком, общественные объединения, религиозные организации |  |
| 10. Разработка комплекса мер по профилактике детской смертности от внешних причин, внедрение современных медико-социальных профилактических технологий по созданию здоровьесберегающей среды, направленных на снижение ”школьной“ заболеваемости, а также заболеваемости социально значимыми болезнями (сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринологическими, пульмонологическими и другими) | 2012 | -”- | – | – | – | – |  | – |  | – |  | Минздрав, Минобразование, МЧС, МВД, облисполкомы, Минский горисполком, общественные объединения, религиозные организации |  |
| 11. Обеспечение непрерывного образования и гигиенического воспитания населения по вопросам формирования навыков здорового образа жизни и самосохранительного поведения | 2011 –2015 | республиканский бюджет, внебюджетные средства | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  | Минздрав, Мин-образование, Минспорт, Мининформ, Минкультуры, облисполкомы, Минский горисполком |  |
| 12. Реализация отраслевой Комплексной программы борьбы против табакокурения на 2011 – 2015 годы | 2011 – 2015 | -”- | в пределах средств, предусмотренных на реализацию Комплексной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Минздрав, Минобразование, Минспорт, Минкультуры, Мининформ, МВД, Белтелерадиокомпания, общественные организации |  |
| 13. Реализация комплекса мер, направленных на мотивацию сохранения здоровья населения (введение системы поощрения работников за отсутствие случаев временной нетрудоспособности в течение года, снижение размера пособия по временной нетрудоспособности, наступившей вследствие употребления алкоголя, наркотических или токсических веществ, и другое) | 2011 – 2015 | республиканский бюджет, внебюджетные средства | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  | Минздрав, Минтруда и соцзащиты, Минэкономики, Фонд социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты, Минфин |  |
| 14. Осуществление мониторинга реализации государственных программ*, комплексного плана профилактики суицидов в целях выработки дополнительных мер по предотвращению смертности населения от внешних причин | 2011 – 2015 | республиканский бюджет | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  | Минздрав, МВД, Минобразование, Минтруда и соцзащиты, МЧС, Мининформ, Мин-спорт, общественные объединения |  |
| 15. Реализация комплекса мер по созданию безопасных условий жизнедеятельности населения (в первую очередь семей, воспитывающих детей, многодетных семей, одиноких престарелых и одиноко проживающих граждан, инвалидов): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. выполнение работ по установке автономных пожарных извещателей и их техническое обслуживание | 2011 – 2015 | местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  | облисполкомы, Минский горисполком, МЧС |  |
| 15.2. внедрение технических решений по соединению автономных пожарных извещателей, установленных в домовладениях (квартирах), в одну сеть с соседними домами (квартирами), передаче сигналов от автономных пожарных извещателей на сигнально-звуковое устройство и пункты диспетчеризации пожарных аварийно-спасательных подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям | 2011 – 2015 | -”- | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  | -”- |  |
| 15.3. выполнение работ по приведению печного отопления и электропроводки в соответствие с требованиями технических нормативных правовых актов | 2011 – 2015 | -”- | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  | -”- |  |
| 15.4. внедрение в учебно-воспитательный процесс новых форм обучения детей и учащейся молодежи основам безопасной жизнедеятельности | 2011 – 2015 | республиканский бюджет | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  | Минобразование, МЧС |  |
| 16. Реализация мер, направленных на снижение смертности населения от травматизма, путем расширения межведомственного взаимодействия по вопросам охраны труда на предприятиях и в организациях, снижению травматизма в дорожно-транспортных происшествиях, совершенствование работы службы скорой медицинской помощи по оперативной доставке пациентов и своевременному оказанию им медицинской помощи | 2011 – 2015 | республиканский бюджет | 66 504,7 | 5 174,7 | 5 673,0 | 19 422,1 |  | 18 745,2 | 17 489,7 |  |  | Минздрав, Минобразование, НАН Беларуси, МЧС, МВД, Минтранс, Мининформ, общественные объединения |  |
|  |  | местные бюджеты | 70 886,0 | 12 371,0 | 14 645,6 | 16 093,6 |  | 14 341,8 | 13 434,0 |  |  | облисполкомы, Минский горисполком, общественные объединения, религиозные организации |  |
| 17. Обеспечение постоянного контроля за содержанием улично-дорожной сети, в том числе на стадии согласования проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог, дорожных сооружений, а также схем организации дорожного движения | 2011 – 2015 | республиканский и местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  | МВД, Минтранс, облисполкомы, Минский горисполком |  |
| 18. Проведение мероприятий со всеми категориями участников дорожного движения, направленных на формирование безопасного поведения на дороге | 2011 – 2015 | республиканский и местные бюджеты | в пределах выделенных средств |  |  |  |  |  |  |  |  | МВД, Минтранс, облисполкомы, Минский горисполком |  |
| 19. Развитие инфраструктуры массового спорта по месту жительства, обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для групп населения с низкими доходами | 2011 – 2015 | местные бюджеты, внебюджетные средства | -”- |  |  |  |  |  |  |  |  | облисполкомы, Минский горисполком, Минспорт, общественные объединения |  |
| 20. Разработка новых медицинских технологий в целях профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов с неврологическими и психическими расстройствами | 2012 – 2015 | республиканский бюджет | – | – | – | – |  | – | – |  |  | Минздрав |  |
| 21. Информатизация организаций здравоохранения (внедрение электронного паспорта здоровья, электронной карты амбулаторного пациента, ведение учета пациентов с хроническими заболеваниями, инвалидов и другое) | 2011 – 2015 | местные бюджеты | 6 710,0 | 1 200,0 | 1 473,0 | 1 368,0 |  | 1 369,6 | 1 299,4 |  |  | облисполкомы, Минский горисполком |  |
| 22. Разработка и внедрение в организациях здравоохранения современных малоинвазивных методов хирургического лечения переломов костей, повреждений и заболеваний суставов | 2012 –2015 | республиканский бюджет | 7 550,0 | – | 2 180,0 | 1 790,0 |  | 1 790,0 | 1 790,0 |  | Минздрав |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 25 000,0 | 4 200,0 | 5 200,0 | 5 200,0 |  | 5 200,0 | 5 200,0 |  | облисполкомы, Минский горисполком |  |  |
| 23. Увеличение объема эндопротезирований суставов пациентам (тазобедренного сустава – до 5000 в год, коленного – до 1000 в год) | 2011 – 2015 | республиканский бюджет | 128 100,0 | 21 200,0 | 10 400,0 | 22 000,0 |  | 32 000,0 | 42 500,0 |  | Минздрав |  |  |
| 24. Внедрение новых медицинских технологий, методов диагностики и лечения болезней нервной системы | 2012 –2015 | местные бюджеты | 1 800,0 | – | 460,0 | 460,0 |  | 500,0 | 380,0 |  | облисполкомы, Минский горисполком |  |  |
| 25. Применение новых технологий хирургического лечения пациентов с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, внутримозговыми кровоизлияниями и их последствиями, внедрение эндоскопических методик, организация отделений нейрореанимации при нейрохирургических отделениях | 2012 – 2015 | республиканский бюджет | 32 350,00 | – | 3 048,0 | 9 542,0 |  | 13 480,0 | 6 280,0 |  | Минздрав |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 2 400,0 | – | 750,0 | 750,0 |  | 750,0 | 150,0 |  | облисполкомы, Минский горисполком |  |  |
| 26. Расширение микрохирургических и лазерных методов лечения офтальмологических заболеваний | 2011 – 2015 | республиканский бюджет | 6 772,0 | 136,0 | 1 364,0 | 1 741,0 |  | 1 707,0 | 1 824,0 |  | Минздрав |  |  |
| 27. Улучшение качества жизни пациентов с сахарным диабетом (обеспечение индивидуального подхода к каждому пациенту при проведении лечебно-профилактических мероприятий в организациях здравоохранения) | 2012 –2015 | республиканский бюджет | 180,0 | – | 50,0 | 80,0 |  | 50,0 | – |  | Минздрав |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 210,0 | – | 60,0 | 90,0 |  | 60,0 | – |  | облисполкомы, Минский горисполком |  |  |
| 28. Укрепление материально-технической базы диагностических центров и межрайонных пульмонологических отделений, кабинетов, поликлиник, станций и подстанций скорой медицинской помощи | 2011 – 2015 | республиканский бюджет | 1 560,0 | – | 390,0 | 390,0 |  | 390,0 | 390,0 |  | Минздрав |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 303,0 | 10,5 | 81,0 | 70,5 |  | 70,5 | 70,5 |  | облисполкомы, Минский горисполком |  |  |
| 29. Совершенствование ранней диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта путем внедрения видеоэндоскопии | 2012 –2014 | республиканский бюджет | 14 492,5 | – | 3 329,5 | 4 975,5 |  | 6 187,5 | – |  | Минздрав |  |  |
| 30. Внедрение современных диагностических и лечебных методов оказания медицинской помощи пациентам с тяжелой бактериальной патологией | 2011 – 2015 | -”- | 3 560,0 | – | 890,0 | 890,0 |  | 890,0 | 890,0 |  | -”- |  |  |
| 31. Развитие методов диагностики, лечения и реабилитации пациентов с ревматоидным артритом, в том числе с применением высокотехнологичного диагностического оборудования | 2012 – 2014 | республиканский бюджет | 2 266,0 | – | 1 028,0 | 788,0 |  | 450,0 | – |  | Минздрав |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 1 440,0 | – | 480,0 | 480,0 |  | 480,0 | – |  | облисполкомы, Минский горисполком |  |  |
| 32. Использование современных достижений в организации лечения пациентов с термическими поражениями | 2012 – 2015 | республиканский бюджет | 2 420,0 | – | 740,0 | 560,0 |  | 560,0 | 560,0 |  | Минздрав |  |  |
| 33. Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения и внедрение современных методов хирургического лечения пациентов с заболеваниями уха, горла и носа в целях повышения качества оказания оториноларингологической медицинской помощи населению | 2011 –2015 | республиканский бюджет | 67 556,00 | 6 898,00 | 14816,00 | 14 456,0 |  | 17 718,0 | 13 668,0 |  | Минздрав |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 1 400,0 | 70,0 | 370,0 | 370,0 |  | 370,0 | 220,0 |  | облисполкомы, Минский горисполком |  |  |
| 34. Обеспечение проведения трансплантации органов и тканей в РНПЦ трансплантации органов и тканей | 2012 – 2015 | республиканский бюджет | 31 757,0 | – | 1 637,0 | 60,0 |  | 60,0 | 30 000,0 |  | Минздрав |  |  |
|  |  | местный бюджет | 69 622,0 | – | 6 965,0 | 8 343,0 |  | 18 099,0 | 36 215,0 |  | Минский горисполком |  |  |
| 35. Обеспечение доступности и качества диализотерапии для пациентов с хронической почечной недостаточностью, своевременное выявление латентных форм хронических болезней почек | 2011 – 2015 | республиканский бюджет | 30 575,0 | 6 115,0 | 6 115,0 | 6 115,0 |  | 6 115,0 | 6 115,0 |  | Минздрав |  |  |
| Улучшение качества жизни пациентов с хроническими заболеваниями и инвалидов путем создания им условий для реализации имеющегося (остаточного) потенциала здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Разработка и внедрение в стационарных и амбулаторно-поликлинических организациях современных технологий медицинской реабилитации пациентов при заболеваниях различных профилей, а также пациентов, перенесших трансплантацию | 2012 – 2015 | республиканский бюджет | 10 100,0 | – | 2 700,0 | 2 200,0 |  | 3 400,0 | 1 800,0 |  | Минздрав |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 19 100,0 | – | 5 670,0 | 4 270,0 |  | 4 960,0 | 4 200,0 |  | облисполкомы, Минский горисполком |  |  |
| Итого |  |  | 704 578,9 | 61 659,5 | 123 074,1 | 144 292,8 |  | 169 930,8 | 205 621,7 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет |  |  | 496 578,9 | 43 088,0 | 84 218,5 | 104 886,7 |  | 121 818,9 | 142 566,8 |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  | 208 000,0 | 18 571,5 | 38 855,6 | 39 406,1 |  | 48 111,9 | 63 054,9 |  |  |  |  |
| * К данным программам относятся: Государственная программа национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2011 – 2015 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 января 2011 г. № 27 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 8, 5/33153); Государственная программа по борьбе с преступностью и коррупцией на 2010 – 2012 годы, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 23 сентября 2010 г. № 485 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 235, 1/11967); Государственная программа комплексных мер противодействия наркомании, незаконному обороту наркотиков и связанным с ними правонарушениям в Республике Беларусь на 2009 – 2013 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2008 г. № 1634 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 266, 5/28650); Комплексная программа развития социального обслуживания на 2011 – 2015 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2010 г. № 1126 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 196, 5/32266); Республиканская целевая программа по улучшению условий и охраны труда на 2011 – 2015 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2010 г. № 982 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 161, 5/32106). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

38  мм 29.07.2026 19:01 input.docа/DEMOGR